|  | COMUNE DI DECIMOMANNU NUCLEO DI VALUTAZIONE |  |
| --- | --- | --- |

VERBALE N. 7 DEL 14-09-2017

VERIFICA INTERMEDIA SUI RISULTATI DI PERFORMANCE 2017

Componenti:

Dott. Arturo Bianco…………..componente esterno del NdV

Dott. Gianluca Cossu……………………..Segretario comunale\Presidente

Con il seguente ordine del giorno:

- Verifica intermedia sui risultati di performance 2017

IL NUCLEO

Procede alla verifica dell’attuazione degli obiettivi di performance individuati con deliberazione G.C. n. 19 del 3.3.2017; modificati con deliberazioni n. 70 del 30.6.2017 e n. 89 del 10.08.2017

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

| Obiettivo | stato | Proposte di modifica |
| --- | --- | --- |
| Rilevazione grado soddisfazione utenza | E’ stato elaborato il questionario e messo a disposizione degli utenti, predisponendo un raccoglitore in ciascun piano Obiettivo in itinere | - |
| Trasparenza amministrativa | Prime due fasi realizzate, le altre in itinere | - |

PERFOMANCE INDIVIDUALE

SETTORE I

| Obiettivo | Stato | Proposte di modifica |
| --- | --- | --- |
| Miglioramento servizi al cittadino. Anagrafe nazionale | Obiettivo in itinere | Si propone di modificare il crono programma: fase c) entro novembre; fase d) tra novembre e dicembre. |
| Completamento toponomastica ed intitolazione strade esterne al centro abitato | E’ stata fatta la relazione sullo stato dell’arte. Obiettivo in itinere. | Si dà atto che le relazioni di cui al punto a) e b) verranno fatte a consuntivo Rimodulata la percentuale di partecipazione del personale coinvolto. |
| Regolamento commercio su area pubblica | La scadenza, prevista dalla legge, è stata spostata al 31.12.2018. Pertanto si propone di eliminare la fase c) e d), in quanto manca ancora la normativa attuativa. Obiettivo in itinere | Eliminazione fase c)e d. si propone di modificare il crono programma, con scadenza a dicembre delle fasi a) e b) |
| Adozione regolamento concessione benefici economici | Obiettivo in itinere | Si propone modifica al crono programma per la fase a) con scadenza a novembre. Modifica personale coinvolto a seguito mobilità interna e conseguente ripesa tura. |
| Concessione in gestione casa per l’anziano | Obiettivo in itinere. | Si chiede modifica del crono programma: fase b) scadenza ad ottobre. Rimodulazione partecipazione personale coinvolto per mobilità interna. |
| Concessione in gestione della casa dell’anziano | Occorre definire l’acquisto degli arredi e la conclusione dei lavori. Obiettivo realizzabile | Si chiede modifica del crono programma, per la fase a) (entro novembre) e b) (dicembre) |
| Gestione servizio protocollo | Obiettivo in itinere | - |
| Apertura nido d’infanzia | Obiettivo in itinere | Si propone di modificare il crono programma: fasce c) e d) entro giugno; e) entro novembre |
| Comunicazione al cittadino dei mandati a proprio favore | Obiettivo in itinere | Si propone modifica personale coinvolto a seguito di mobilità interna. |

SETTORE II

| Obiettivo | Stato | Proposte di modifica |
| --- | --- | --- |
| Censimento strade rurali | Obiettivo in itinere | Si propone di modificare il crono programma e di posticipare il termine per la conclusione della fase b) a novembre; |
| Attivazione procedure concorsuali per due assunzioni a t.d. | Obiettivo realizzato | - |
| Concessione servizio scuola infanzia comunale | Obietto in itinere | Si chiede di modificare il crono programma per la fase c), con slittamento dei termini ad ottobre |
| Attività vigilanza ambientale | E’ in itinere la prima fase. | Si chiede di modificare il crono programma per la fase a) e b), con slittamento dei termini rispettivamente a novembre e dicembre, viste le difficoltà di accesso alle strade causa lavori in corso |

SETTORE III

| Obiettivo | Stato | Proposte di modifica |
| --- | --- | --- |
| Solleciti pagamento tarsu\tari 2012-2015 | Obiettivo già rimodulato. In itinere | - |
| Inventario e redazione conto del patrimonio e conto economico | Obiettivo raggiunto | - |
| Software IVA | In itinere | - |
| Ruolo coattivo avvisi accertamenti ICI e TARSU | Obiettivo realizzato | - |
| Controllo di Gestione sulle utenze elettriche del Comune di Decimomannu | Da intraprendere | Si propone di inserire un nuovo obiettivo, alla luce della mobilità interna che ha visto l’inquadramento nel Settore della dipendente Pilia, alla quale si reputa corretto assegnare un obiettivo di performance del settore di riferimento. Pertanto vengono ripesati gli obiettivi . Si veda scheda allegata. |

SETTORE IV

| Obiettivo | Stato | Proposte di modifica |
| --- | --- | --- |
| Progetto entrate: recupero oneri concessori | In itinere | Modificare, per mero errore materiale, le date relative all’anno (2017 e non 2016) sui punti b) e c). Si chiede di modificare la pesatura dell’obiettivo e portarla al 50% |
| Informatizzazione del servizio edilizia privata | Obiettivo in itinere. | Alla luce della riforma del SUAPE, non è più a carico dell’ente la gestione del calcolo oneri concessori, pertanto si propone di sostituire le fasi b) e c) con una fase relativa al caricamento degli estremi titoli rilasciati. Pertanto si propone la modifica del peso e ridurlo al 50%. |

SETTORE V

| Obiettivo | Stato | Proposte di modifica |
| --- | --- | --- |
| Mappatura e verifica situazione dei terreni uso agricolo | In itinere | - |
| Censimento strade esterne | In itinere | - |
| Mappatura e verifica disponibilità colombiari liberi cimitero | Obiettivo in itinere | - |
| Realizzazione LLPP con progettazione interna | Obiettivo in itinere | - |

Si prende atto delle varie proposte di rimodulazione, che verranno inviate alla Giunta comunale per l’approvazione.

Si allegano le schede di perfomance rimodulate come da proposta.

Dott. Arturo Bianco

Dott. Gianluca Cossu